## 버그 리포트
리볼트데이 버그 리포트 |  | 일시 2019/02/03 06:19
전 버전 기준 버그수정 완료본으로 테스트함
번호 | 이름 | 내용 | 위치 | 결과
1 | 사건 가이드 UI | 사건 가이드, 즉 도착해야되는 지점 UI가 흰색 박스로 출력됨. 폴리싱 필요 | 월드맵
2 | 오리지널 BGM 대체 | 대체곡으로 쓴 데저트빌딩과 스픽 왈츠가 실행되지 않음. | CSV 씬
3 | CG 부분에서 정지 | sceneID17 번에서 CG13번 출력 부분에서 멈춤. 진행 불가(크리티컬) | sceneID17
4 | 세이브 로드 | 세이브 로드가 작동이 안 됨. 세이브 부분에서 기록이 바로 안뜨고 불러오기 했을 경우 프롤로그부터 다시 시작. | 월드맵 옵션
(월드맵, 메인타이틀, 게임오버 BGM은 금일 내에 빠르게 리스트 올리겠음)

## 남은 업무
1 | 한 줄 뉴스 구현
2 | 격투 SE 추가 | 주사위 값 산출 시 천천히 느려지는 사운드 이펙트 추가 요청 | 격투 | 이해 안됨
3 | 격투 연출 | 격투 CG시 SE 출력되지 않음 | 격투 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
4 | 이동 연출 | 박우주의 손 이미지 추가되지 않음 | 월드맵 | 이미지 수정 필요 PD님 전달
5 | 추리 UI 폴리싱
6 | 모바일 내 게임 아이콘 | 게임 아이콘이 유니티 기본 아이콘임 | 게임 실행 전 | 수정 진행중
7 | 월드맵 BGM | 월드맵 BGM이 들어가지 않았음. | 월드맵 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
8 | 메인 타이틀 BGM | 게임 실행 시 스타트 및 로드를 하는 화면에서 음악이 출력되지 않음 | 타이틀 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
9 | 게임오버 BGM | 게임 오버 시 BGM이 출력되지 않음. | 게임오버 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
10 | 추리 BGM | 추리에 사용되는 BGM이 들어가지 않음. | 추리 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
11 | 격투 UI | 상성 관계 표시가 없어서 불편함 | 격투
12 | 격투 아이콘 추가 | 내가 낸 속성이 표시가 되어야 함 | 격투