## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [13 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [7 empty] | % 완료(계획을 넘어서는)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 스탭1 | 스탭2 | 스탭3 | 담당자 | 목표 | 유의사항 | 우선 순위 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
|  |  | 제작에 순서 페이즈 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
타이틀 | 게임 시작 | 구성 | 메인화면 UI | 기능 체크 | 아트, BGM,SE 등의 폴리싱 |  | 기획의도에 따른 기능 작동 | 1회차 플레이 이후 캐릭터 선택 필요 |  | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
활동 02 | 옵션 | 사운드 볼륨 | [7 empty] | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
활동 03 | [6 empty] | Bgm, SE, 밝기 조정 |  |  | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
활동 04 | [9 empty] | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
활동 05 | [9 empty] | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
활동 06 | [9 empty] | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
활동 07 | [9 empty] | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
활동 08 | 로드 | [8 empty] | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
활동 09 | 게임 종료 | [8 empty] | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
활동 10 | 크레딧 | [8 empty] | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
활동 11 | 회상씬(오마케) | [8 empty] | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
활동 12 | [9 empty] | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
활동 13 | [9 empty] | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
활동 14 | [9 empty] | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
활동 15 | [9 empty] | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
활동 16 | [9 empty] | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
활동 17 | [9 empty] | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
활동 18 | [9 empty] | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
활동 19 | [9 empty] | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
활동 20 | [9 empty] | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
활동 21 | [9 empty] | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
활동 22 | [9 empty] | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
활동 23 | [9 empty] | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
활동 24 | [9 empty] | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
활동 25 | [9 empty] | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
활동 26 | [9 empty] | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
Note on E5: 제갈우진: 버튼을 터치했을 때, 시각적인 터치 이팩트, 클릭 드래그에 따른 예외처리, 동시 입력에 따른 예외 처리
Note on F5: 제갈우진: 플레이어가 게임 시작 버튼을 눌렀을 때, 난이도 선택, 2회차 플레이시 캐릭터 선택 창 출력 및 제기능 발휘