## Sheet1
자체 QA 리스트 |  |  | 치명도 | 1 | 매우 낮음
|  |  |  | 2 | 낮음
|  |  |  | 3 | 보통
|  |  |  | 4 | 높음
|  |  |  | 5 | 매우 높음
순서 | 치명도 | 내용 |  |  |  | 수정방향 | 수정 여부
1 | 2 | 대사 후 행동력이 이동 수치 UI가 남는다. |  |  |  | 예외처리 필요 | 수정완료
2 | 4 | 긴급 지역인데 긴급 이슈가 출력되지 않음.(다시 클릭하면 출력됨) | [5 empty] | 0
3 | 4 | 몹이 잘못 출력된다(일반/긴급 이슈에서 사건 전용 몹인 형사가 출력된다) |  |  |  | 몬스터 테이블 재점검 | 수정완료 | 1
4 | 4 | 긴급 이 안뜬 상태에서도 긴급 이슈가 뜬다 | [5 empty] | 0
5 | 5 | 사건 가이드로 가도 메인 스토리가 진행되지 않는다 |  |  |  | 단서 토큰이 안들어와도 가이드는 표시된다. | 수정완료
6 | 3 | BGM/SE가 그대로 넘어감 |  |  |  |  | 수정완료
7 | 1 | 긴급 아이콘 레이아웃 조정 필요 |  |  |  |  | 수정완료
8 | 1 | 조사 창에서 일반 이슈 소개 텍스트가 UI 밖으로 나감 |  |  |  |  | 수정완료
9 | 1 | 대화 씬에서 캐릭터 위치 재조정 필요 |  |  |  | 대화 와이어 프레임 위로는 상반신(복부 중간) 위로 보이게 | 수정완료
10 | 4 | 일반 이슈에서 메인 사건까지 불러와진다. |  |  |  |  | 수정완료 | 1
11 | 4 | 긴급 이슈 아이콘 계속 떠있음 | [5 empty] | 2
12 | 2 | 월드맵 이동 행동력이 클릭도 안했는데 맘대로 UI 출력 |  |  |  |  | 수정완료
13 | 3 | 상점 캐릭터 이미지를 잘못 넣었음. 캐릭터 프리팹에서 변경으로 커밋했음. 교체 요망 |  |  |  |  | 수정완료
14 | 4 | 추리가 넘어갈 때 포인터랑 그림이 그대로 남아있음. 추리 배경도 그대로 나타남. 추리3에서 발생
15 | 3 | 추리 화면 들어갈 때 곧바로 추리 결과를 확인하시겠습니까? 팝업 출력(아무것도 체크하지 않아도) |  |  |  |  | 수정완료
16 | 2 | 사건 격투 때 도망친다 버튼이 존재함 |  |  |  | 비활성화 혹은 음영처리 필요 | 수정완료
17 | 3 | 이벤트 씬 끝나고 월드맵으로 이동하지 않음
18 | 1 | 빨간 플래쉬가 터지지 않음 |  |  |  |  | 수정완료
19 | 3 | 씬 종료후 격투나 추리가 스킵되는 경우가 있음
20 | 1 | 갤럭시 7 기준으로 BGM이 간혈적으로 끊어짐.