## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [14 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | % 완료(계획을 넘어서는)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 스탭1 | 스탭2 | 스탭3 | 메인 담당자 | 목표 | 유의사항 | 우선 순위 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 예상 완료율 | 완료율 | 기간 | 실제 시작일 2018-12-26
|  |  | 제작에 순서 페이즈 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
타이틀 | 컨텐츠 기획
활동 01 |  | 격투 |  |  |  | 이정현 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 02 |  | 추리 |  |  |  | 이정현 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 03 |  | 시나리오 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 04 |  | 아이템 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 100%
활동 05 | 레벨 디자인 | 이슈/사건 배치 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | 100%
활동 06 | 월드맵 기획
활동 07 |  | 이동 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 08 |  | 상점 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 09 |  | 이슈 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
활동 10 |  | 사건 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 11 |  | 봉쇄 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 12 |  | AI |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
활동 13 |  | 치안 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
활동 14 |  | UI |  |  |  | 제갈우진, 박용일 |  |  |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | 100%
활동 15 | 시스템 기획
활동 16 |  | UI |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 17 |  | 격투 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 18 |  | Save/Load |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100%
활동 19 |  | 추리 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
활동 20 |  | 인벤토리 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100%
활동 21 |  | 스테이터스 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100%
활동 22 |  | 아이템 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 10 | 100% | 100%
활동 23 |  | 상점 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100%
활동 24
활동 25 |  | 옵션 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100%
활동 26
활동 27 | 프로그래밍
|  | 메인화면 | 메인화면 구현 |  |  | 박용일 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 80% | 80%
활동 28 |  | 월드맵 | 플레이어 이동 |  |  | 정지수 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 0 | 80% | 80%
활동 29 |  |  | AI 배치 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 20%
활동 30 |  |  | AI 이동 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 20%
활동 31 |  |  | AI 패턴 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 20%
활동 32 |  |  | 긴급 이슈 발생 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 80%
활동 33 |  |  | 치안 게이지 상승 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 12 | 12 | 0 | 100% | 70%
활동 34 |  |  | 봉쇄 발현과 해제 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 12 | 12 | 0 | 100% | 80%
활동 35 |  |  | 봉쇄로 인한 게임 오버 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50%
활동 36 |  |  | 상점 기능 구현 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 37 |  |  | 비밀 상점 기능 구현 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 38 |  |  | 인물간 대화 |  |  | 정지수 |  |  |  | 6 | 3 | 6 | 0 | 100% | 80%
활동 39 |  |  | 조사 커맨드 기능 구현 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 40 |  |  | 조사 격투 이슈 기능 구현 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 42 |  |  | 사건 출현 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 43 |  |  | 대기 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20%
활동 44 |  |  | 설정 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 60% | 40%
활동 45 |  |  | 플레이어 사망 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 46 |  |  | 저장과 불러오기 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 47 |  |  | 배경 그래픽 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0%
활동 48 |  |  | 타일 그래픽 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0%
활동 49 |  |  | UI 그래픽 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 12 | 12 | 0 | 80% | 20%
활동 50 |  |  | BGM 출력과 교체 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0%
활동 51 |  |  | SE 적용 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0%
활동 52 | UI | 월드맵 | 플레이어블 캐릭터 말 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 13 | 0 | 100% | 100%
활동 53 |  |  | AI 말 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 13 | 0 | 100% | 80%
활동 54 |  |  | 조사 버튼 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 55 |  |  | 인물과 대화 버튼 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 56 |  |  | 대기 버튼 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70%
활동 57 |  |  | 상점 이용 버튼 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 50% | 20%
활동 58 |  |  | 비밀 상점 이용 버튼 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 50% | 20%
활동 59 |  |  | 치안 게이지 이팩트 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 60 |  |  | 봉쇄 이팩트 |  |  | 정지수 |  |  |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 100% | 80%
활동 61 |  |  | 긴급 이슈 출현 이팩트 |  |  | 정지수 |  |  |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 100% | 80%
활동 62 |  |  | 사건 가이드 |  |  | 정지수 |  |  |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 50% | 50%
활동 63 |  |  | HP/행동력 UI |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 64 |  | 격투 | 상성 가위바위보 |  |  | 정지수 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70%
활동 65 |  |  | 배틀 다이스 |  |  | 정지수 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70%
활동 66 |  |  | 상성 보정 다이스 |  |  | 정지수 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70%
활동 67 |  |  | 전투 연출 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 70% | 50%
활동 68 |  |  | BGM 출력과 교체 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 69 |  |  | 승리 보상 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30%
활동 70 |  |  | 패배시 게임오버 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30%
활동 71 |  |  | SE 출력 |  |  | 정지수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80%
활동 72 |  |  | AI 전투 방침 |  |  | 정지수 |  |  |  | 10 | 0 | 13 | 0 | 100% | 70%
활동 73
활동 74 |  | Save/Load | 메인 화면에서 불러오기 | [6 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 10% | 30%
활동 75 |  |  | 인 게임에서 저장 및 불러오기 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40%
활동 76 |  | 추리 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 77 |  |  | 추리 단서 체크 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 78 |  |  | 추리하기(결과값 검출) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 79 |  |  | 보상 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 81 |  |  | 사건 : 추리 실패 게임오버 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 82 |  |  | 실패 보정(Retry) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 83 |  |  | 능력치에 따른 단서 체크 보정 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 84 |  |  | BGM 출력과 교체 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 85 |  |  | SE 출력 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 86 |  | 인벤토리 | 인벤토리 출력 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 50% | 20%
활동 87 |  |  | 아이템 정보 확인 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 88 |  |  | 아이템 사용 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 89 |  |  | 아이템 장착 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 90 |  |  | 쿨타임 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 91 |  |  | 조력자 선불요금 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 92 |  |  | 조력자 Unidentify | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 93 |  |  | 조력자 중복 장착 불가 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 94 |  |  | 장비 슬롯 제한 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 95 |  |  | 아이템 수량 제한 | [6 empty] | 13 | 0 | 10 | 0 | 30% | 20%
활동 96 |  | 스테이터스 | 격투 스탯 실 격투 컨텐츠 적용 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20%
활동 97 |  |  | 추리 스탯 실 추리 컨텐츠 적용 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20%
활동 98 |  |  | 아이템에 따른 증가감 적용 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20%
활동 99 |  |  | 체력에 따른 게임 오버 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20%
활동 100 |  |  | 행동력에 따른 실 행동 체크 | [6 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 50% | 20%
활동 101 |  |  | UI 디자인 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 103 |  |  | 돈 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30%
활동 104 |  |  | 단서 토큰 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30%
활동 105
활동 106 |  | 아이템 | 아이콘 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 20%
활동 107 |  |  | 효과 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 108 |  |  | 가격 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 109 |  |  | 소지 제한 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 110 |  |  | 구매 및 판매 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 111 |  |  | 상시 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 112 |  |  | 비밀 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 113 |  |  | 아이템 등장 또는 드랍 확률 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 114 |  | 상점 | 상시 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 115 |  |  | 비밀 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 50%
활동 116 |  |  | UI | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 0% | 50%
활동 117 |  |  | 비밀 상점 등장 조건 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 0 | 0% | 50%
활동 118 |  | 멀티미디어
활동 119 |  |  | 엔딩 크레딧 | [6 empty] | 11 | 1 | 11 | 1 | 50% | 80%
활동 120 |  | 옵션 | BGM 음량 조절 제한 수립 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50%
활동 121 |  |  | SE 음량 조절 제한 수립 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 123 |  |  | 음소거 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
활동 124 |  | 시나리오 구현 | 프롤로그 반영 |  |  | 이태라 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | 100%
활동 125 |  |  | 1챕터 |  |  | 이태라 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | 100%
활동 126 |  |  | 2챕터 |  |  | 이태라 |  |  |  | 6 | 2 | 6 | 2 | 50% | 100%
활동 127 |  |  | 3챕터 |  |  | 이태라 |  |  |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | 100%
활동 128 |  |  | 4챕터 |  |  | 이태라 |  |  |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | 100%
활동 129 |  |  | 5챕터 |  |  | 이태라 |  |  |  | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | 100%
활동 130 |  |  | 챕터 상황 별 BGM, SE 출력 |  |  | 이태라 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 100% | 80%
활동 131 |  | 기타 스크립트 | 이슈 스크립트 텍스트 |  |  | 이태라 |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 100%
활동 132 |  |  | 인물과의 대화 컨텐츠 스크립트 텍스트 |  |  | 이태라 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 9 | 100% | 100%
활동 133
활동 134 | 그래픽
활동 135 |  | 캐릭터 일러스트 | 기본 일러스트 및 표정 |  |  | 이종건 |  |  |  | 3 | 0 | 10 | 12 | 70% | 100%
활동 136 |  | 배경 | 시나리오에 기반한 배경 이미지 |  |  | 이종건,이정현 |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 0 | 50% | 70%
활동 137 |  | 연출 리소스 | 상황에 따른 효과 |  |  | 이종건 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80%
활동 138 |  | CG | 상황에 따른 컷씬 |  |  | 이종건 |  |  |  | 12 | 3 | 12 | 0 | 100% | 70%
활동 139 |  | UI | UI 폴리싱 |  |  | 이정현 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
활동 140
활동 141 | 사운드 | BGM |  |  |  | 윤여헌,이정현 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 100%
활동 142 |  | SE |  |  |  | 이정현 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 90% | 80%
활동 143
활동 144 | QA | TC |  |  |  | 제갈우진, 이정현, 강건희 | [8 empty] | 80%
활동 145
활동 146
활동 147
활동 148
활동 149
활동 150
활동 151
[14 empty] | 71.8% | 54.11%
일별 업무 달성도(%) | [5 empty] | 오전 | 오후
D-1(12/26) | 0 |  |  |  | 11 | 37.59 | 38.98
2 | 15.63 |  |  |  | 12 | 38.98 | 39.85
3 | 16.5 |  |  |  | 13 | 39.85 | 43.59
4 |  |  |  |  | 14 | 49.73 | 52.75
5 | 24.46 |  |  |  | 15 | 54.11
6 |  |  |  |  | 16
7 | 25.26 |  |  |  | 17
8 | 31.68
9 | 33.81
10 | 36.04
Note on Y4: 6kigs_11: 중간점검 20190102

## 프로젝트 플래너 (2)
프로젝트 플래너
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [13 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료
대분류 | 중분류 | 소분류 | 스탭1 | 스탭2 | 스탭3 | 메인 담당자 | 목표 | 유의사항 | 우선 순위 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간 | 실제 시작일 2018-12-26
|  |  | 제작에 순서 페이즈 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
컨텐츠 기획
|  | 격투 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 추리 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 시나리오 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 아이템 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
월드맵 기획
|  | 이동 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 상점 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 이슈 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
|  | 사건 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 봉쇄 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | AI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 치안 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 15%
시스템 기획
UI
격투
Save/Load
추리
|  | 인벤토리 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 30%
|  | 스테이터스 | [7 empty] | 1 | 12 | 1 | 0 | 50%
아이템
|  | 상점 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
오마케
|  | 옵션 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
프로그래밍
|  | 월드맵 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 40%
|  | UI | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 40%
|  | 격투 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Save/Load
|  | 추리 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 0 | 70%
인벤토리
|  | 스테이터스 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 0 | 70%
아이템
|  | 상점 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 오마케 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0%
|  | 옵션 | [7 empty] | 1 | 7 | 1 | 0 | 20%
시나리오 구현
[10 empty] | 5 | 9 | 5 | 0 | 0%
[10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 70%
| 그래픽 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 60%
|  | 캐릭터 일러스트 | 기본 일러스트 및 표정
|  | 배경 | 시나리오에 기반한 배경 이미지
|  | 연출 리소스 | 상황에 따른 효과
|  | CG | 상황에 따른 컷씬
|  | UI | UI 폴리싱
| 사운드 | BGM
SE
39.44%

## 마일스톤
| 달성목표(%) | 공정달성표
프로토타입
월드맵
컨텐츠 격투
컨텐츠 추리
컨텐츠 스크립트
오픈 베타
릴리즈

## 히스토리
2018-12-26 |  |  | 2018-12-27 |  |  | 2018-12-31 |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 |  | 2019-01-04 |  | 2019-01-05 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06
모호성, 시스템 적으로 페이드 아웃이 어떤식으로 이루어지는지 기준이 필요하다. |  |  |  | -레벨 디자인 초안 완성됨 |  |  | Pro : 시나리오 스크립트 개발 준 완료 |  |  | 격투 전반적인 구현이 완료되었으나, 연출적으로 기획적으로 미흡 |  |  | Pro : 전달 받을 문서의 완성도에 대한 질문 |  | pro | 월드맵 제작 진행 중 |  | 기획서 등의 문서에서 제작에 필요한 정보를 얻기 어렵다.
|  |  |  | -UI 세부 기획 마무리 예정 |  |  | 레벨 디자이너 : 완료에 따른 시나리오 스크립트 적용 시작 |  |  | 그래픽 소스 관련, AD 부담 낮출 방안 강구, 프리 리소스 및 인테리어 스케치 프로그램을 이용한 가내 수공업 |  | 오전 회의///////////////////////////////// |  | 연출 표기에 대한 중요성 강조
텍스트 출력 방식과 이전 로그를 어디까지 저장할 것인가? |  |  |  | -컨텐츠 : 추리 세부 기획 시작할 것 |  |  | PM : AD 업무 감소를 위한 컨셉 레퍼런스 작업 개시 |  |  | Pro : 월드맵 세부 제작 전 기획적, 연출적 검토 보안, 예외처리 및 플로우 차트 강구 (엄근진) |  | Pro : 월드맵 기획서 완성도 질문, 일정이 꼬이는 것에 대해 초조한 것에 대한 부분 정확히 표현해 줄 것 요구. |  | 연출적 고려가 되지 않으면 제작 도중 고민을 하게됨 |  |  | 2019-01-05 작업 이어서 진행 | 시나리오 텍스트 적용에 대한 이슈 사항 전달.
|  |  |  | -컨텐츠 : 격투 마무리 단계 |  |  | UI 디자이너 : 메인화면 UI 제작 중 |  |  | 전반적인 시나리오 스크립트 80% 완성 및 구현, 폴리싱 및 QA 대기 상태 |  |  |  |  | 자택 개별 작업
씬의 시작과 끝을 정해야 구현점이 구체적. |  |  |  | -스크립트 이외의 SE 구할 것. | [5 empty] | 설정, 저장/불러오기의 와이퍼 프레임 배치 및 플로우차트, 예외 처리 리스트 작성 |  | PM : 아이템 버프 유지 부분 | 레벨 디자이너 : 격투 연출 그래픽 리소스 더미 제작할 것이라고 함 |  |  |  |  | 치안 게이지, 긴급 이슈 체크, 이동에 대한 행동력 값 체크
|  |  |  | -이슈 도입 부에 대해 설명이 전무함. 보강 요망 | [5 empty] | D-9
화면 쉐이킹, 흔들림, 화면 색조 변경, CG출력 |  |  |  | -추리 BGA 레퍼런스 제시 요망 | [5 empty] | UI 리소스 제작 불가, 에셋 스토어 유료결재 요망 |  | PD : 월드맵에서 한턴 동안 유지되는 아이템 버프 등 구현 가능성 | PD : 월드맵 연출에 관한 사항은 오후에 완성될 것. |  |  |  |  | 치안도표, 사건 이벤트 발동,
|  |  |  | 튜토리얼 시스템 가이드 | [10 empty] | 추리 연출 기획서 완료
CG저장 | [9 empty] | NOTICE////////////////////////// |  | pro : 굳이 월드맵에서 사용해야 하는 이유는? | 단서 토큰 : 메인 시나리오를 실행하기 위한 조건 |  | 격투 연출 및 UI 배치 진행 중 |  |  | 월드맵 시스템 기획서 - 인물과의 대화 기획서 보강할 것.
[5 empty] | ///////////NOTICE///////// |  | //////////NOTICE/////// |  |  | AD 이슈 : 개인사정으로 스탠딩 이미지 완료 지연, 순차 전달 예정 |  |  |  |  | 상점/인벤토리 세부 기획 진행중
장비, 소모 아이템 기준 |  |  | 프로그래머 최소 투입 시기 181231 |  |  | 프로그래머 개인 포트폴리오 작업 금주 금요일 20190104로 연기됨 | [5 empty] | PD : 상황을 알기 전에 사용하고 들어간다. | Pro : 씬이라는 것은 특정 이벤트에만 발생함 해당 조건이 디테일하게 |  | UI 세부 기획서 최신화 중
|  |  | 팀원들 유니티 개발 투입 시기 181228 |  |  | 기획 팀원들이 자체 개발해야할 영역에 대해 모호성 제시 | [7 empty] | 제시 되어있는가?
대화 부분 제작 정책 | 대화 관리 배열 |  | /////////////////////오전 회의 대화 Log//////////////////////////// |  |  | Pro : 컨텐츠 : 격투에 대한 기획서 디테일 추가 요구 | [5 empty] | AI 설계 플로우 차트 (상세) | 발생 조건, |  |  |  |  | 튜토리얼은 사진등으로 찍어서 도움말 등으로 추가
| 이미지 관리 배열 |  | Pro : 격투를 우선시 된다면 접근만 가능하게끔 월드맵을 제작하고 전투를 우선적 구현을 가능케할 수 있음. |  |  | UI 디자이너 : 메인 화면 구성 작업 완료 후 추후 작업을 위한 선 정책 자료(아이템, 인벤토리, 상점) 요구
| 특수효과 관리 배열로 나눌 예정이며 배열 수를 정의해주어야 함. |  | 팀원들이 생각하는 우선 순위 월드맵 - > 격투 |  |  | PM : 안정기에 접어 들었다고 판단되지만 팀원 체력이 관건. | [5 empty] | 상점 판매 목록 | 단서 토큰 세개가 모였을 때 사건이 해결되면 초기화 되느냐? |  |  |  |  | AI는 행동력을 가지지 않는다.
| 시퀀스 씬넘버와 이벤트 넘버 배정 및 호출 -> |  | Pro : 구현된 제품을 봐야만 하는 사항이 우선 제작 순위가 되는 것이 맞다.
|  |  | PD : 격투의 재미성에 대해 의구심이 드는 상황이고 월드맵에서 기획에 의한 오류가 등장할 것이라고 판단되지 않음. |  |  | 월드맵 | [5 empty] | 타이트한 일정이기 때문에 | 몇개까지 모이느냐? 획득에 따라 발동 조건의 갯수가 넘어간다면? |  | 월드맵 기획서에 대한 논의 |  |  | 주사위 값을 변경하는 것은 어렵지 않다.
181226 // 업무 진행 사항 |  |  | Pro : 전투가 매우 단순하다고 판단됨 |  |  | 추리관련 | [8 empty] | 거리에 따라 이동력 소모가 다른가
|  |  | PD, SW : PM 결정 요구 |  |  | 인벤토리 | [5 empty] | 개발 완성도 보다 조금 더 빠르게 문서를 준비해줄 것. | 씬이 곧바로 다른 씬으로 실행이된다(대화) |  | 긴급 이슈, 봉쇄 해에 이슈는 어떻게 출현하는가 |  |  | UI 리소스 결정 단계
///////////////////오전////////////////////// |  |  | PM : 격투 우선 구현 후 폴리싱에 먼저 투입시키도록 함. |  |  | 기획서를 | 시스템 | UI | 정리 |  |  | 오후 회의/////////////////////// |  |  | UI 붉은색 표시는 치안 게이지가 얼마나 떨어져야 발생하는가?
|  |  | Pro : 주사위가 무조건 들어가는가, 주사위의 종류가 있나?, 주사위는 언제 던지나, | [8 empty] | 시나리오 SE 외에 UI 선택, 실행 불가 등의 SE 레퍼런스 제시 해줄 것 | 대화 씬 등이 반복되는 경우가 있는가? (이슈 등은 격투가 끝나고 격투가 이어짐) |  | 아이템 사용UI는 어디에 있는가? |  |  | 이벤트 DB 작성
All // 대화 텍스트 구현, 연출, 진행 방식에 대해 프로그래머(정지수)와 상담 |  |  | 확정 | 격투는 가위바위보로 상성을 정한 후 전투 주사위를 굴림, 양측 주사위 값 산출, |  | /////////////////남은 기획적 업무//////////////// | [5 empty] | 세이브/로드 정책 및 플로우 차트 |  |  | QnA해결
|  |  |  | 가위바위보에서 승리한 측에 보정 주사위 추가 및 굴려짐, 보정 주사위에서 가위바위보 패배한 측의 값을 |  | 아이템 정책 및 종류 | [5 empty] | 볼륨 조절 정책 | 로그, UI, 대화 스킵, 대화창 꺼짐, 격투씬 이후 이전 대화 그대로 이어짐, |  |  |  |  | 상점 세부 기획서 작성 중
181227 개발 일정 조율 |  |  |  | 차감, 값이 남을 시 추가 데미지로 전환..... | [7 empty] | 밝기 조절 정책
|  |  | 미확정 | 스킬에 대해서는 논의가 필요함, 제작 난이도의 상승 |  | 전체적으로 연출에 대한 서술이 부족함, 점검 요망 | [6 empty] | 이미지 크기가 모두 다르니 기준을 잡아야 함(캐릭터), 어떤 그림을 넣던 똑같이 나와야함 화면 바텀을 기준으로 등분대로 정책을 정해주어야 함 |  |  |  |  | 시나리오 스크립트 적용 및 1차 폴리싱 및 QA
PD,PM,UI 디자이너 |  | 컨텐츠 격투에 대한 정책 재수립,
|  | 아이템 카테고리 - 장비, 소모품, 조력자 등에 대한 정책 수립 | 남은 기획적 업무 /////////////////////////////////// |  |  | 스킬 정책 및 종류 | [6 empty] | AI 대기처리 보강 |  |  |  |  | 씬이 넘어가도 BGM이 변하지 않는 이슈 발생.
|  | 인벤토리 구현 방안 검토 | 조사 돌입 연출 |  |  | {
|  | UI 디자이너 // PD에게 게임 튜토리얼 시스템적인 기획안 요구 | 격투 중 주사위 연출 |  |  | 아이템 스킬이라는 것은 속성에 추가 값을 1회 부여한다. 쿨타임이 존재하며 | [6 empty] | AI끼리의 전투가 있다면 그에 따른 처리(데이터, 연출) |  |  |  |  | 이슈를 제외한 시나리오 스크립트 작업 약 80퍼 완료
|  |  | 보상에 대한 정책 |  |  | 속성 선택 시
시나리오 라이터 |  | 레벨 디자인 제작 개시 | 아이템에 대한 정책 | [9 empty] | 프로그래머의 개발 일정(월요일까지 월드맵 구현)
//////////////오후///////////// | [12 empty] | 오후 /////////////////
기존 기획서의 이동 표시 UI 구현에 많은 시간이 필요하다는 것을 토로함
|  | PD // 격투, 인벤토리 시스템 기획 제작 중 | [10 empty] | 변경 사항
보유한 행동력에 대응되는 거리의 지역 타일을 선택 시 지역 타일에 비콘 등으로 록온이 되며
|  | 레벨 디자이너 // 레벨 디자인 중 | [10 empty] | 추가로 같은 지역을 클릭 했을 시 이동된다.
록온이 된 상태에서 다른 타일이나 빈 화면을 클릭 했을 시 록온은 취소 된다.
UI 디자이너 // 인벤토리 UI 초안 제작 중
PM // 시나리오 스크립트에 기반한 SE 리소스 수집
--------------------------------------------------------------
[싱크 리스트]
프로젝트 종료까지 D-16
프로그래머 포트폴리오 완성 예상 날짜 190102
기획서에 기반한 제작 가능 여부 검토할 것.
제작에 필요한 리소스 레퍼런스 제작 지원 할 것.
팀원 역량 파악
UI 디자이너 1226 금일부터 합숙 시작
외주 QA 취직에 따른 업무 협조량 예측
TC리스트 초안 구상할 것.
1229 팀 전체 모임 예정. AD 서울 상경.
-----------------------------------------------------------------
팀 사기 매우 높음, 메인 프로그래머 지원에 대해 매우 긍정적
팀 건강 상태 대체로 좋음, 실제 제작에 착수 했을 때 멘탈 체크 해줄 것.