## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [13 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | % 완료(계획을 넘어서는)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 스탭1 | 스탭2 | 스탭3 | 메인 담당자 | 목표 | 유의사항 | 우선 순위 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간 | 실제 시작일 2018-12-26
|  |  | 제작에 순서 페이즈 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
타이틀 | 컨텐츠 기획
활동 01 |  | 격투 |  |  |  | 이정현 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 02 |  | 추리 |  |  |  | 이정현 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 03 |  | 시나리오 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 04 |  | 아이템 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
활동 05 | 레벨 디자인 | 이슈/사건 배치 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
활동 06 | 월드맵 기획
활동 07 |  | 이동 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 08 |  | 상점 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 09 |  | 이슈 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
활동 10 |  | 사건 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
활동 11 |  | 봉쇄 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 12 |  | AI |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
활동 13 |  | 치안 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
활동 14
활동 15 | 시스템 기획
활동 16 |  | UI |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 17 |  | 격투 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 18 |  | Save/Load |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 19 |  | 추리 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 20 |  | 인벤토리 |  |  |  | 이태라 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 80%
활동 21 |  | 스테이터스 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 50%
활동 22 |  | 아이템 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 23 |  | 상점 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
활동 24 |  | 오마케 |  |  |  | 제갈우진 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 25 |  | 옵션 |  |  |  | 박용일 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 60%
활동 26
활동 27 | 프로그래밍
활동 28 |  | 월드맵 | 플레이어 이동 | [6 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 15%
활동 29 |  |  | AI 배치 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 30 |  |  | AI 이동 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 31 |  |  | AI 패턴 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 32 |  |  | 긴급 이슈 발생 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 33 |  |  | 치안 저하/유지 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 34 |  |  | 봉쇄 발현과 해제 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 35 |  |  | 봉쇄로 인한 게임 오버 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 36 |  |  | 상점 기능 구현 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 37 |  |  | 비밀 상점 기능 구현 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 38 |  |  | 인물간 대화 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 39 |  |  | 조사 커맨드 기능 구현 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 40 |  |  | 조사 격투 이슈 기능 구현 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 41 |  |  | 조사 추리 이슈 기능 구현 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 42 |  |  | 사건 출현 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 43 |  |  | 대기 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 44 |  |  | 설정 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 45 |  |  | 플레이어 사망 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 46 |  |  | 저장과 불러오기 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 47 |  |  | 배경 그래픽 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 48 |  |  | 타일 그래픽 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 49 |  |  | UI 그래픽 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 50 |  |  | BGM 출력과 교체 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 51 |  |  | SE 적용 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 52 | UI | 월드맵 | 플레이어블 캐릭터 말 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 53 |  |  | AI 말 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 54 |  |  | 조사 버튼 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 55 |  |  | 인물과 대화 버튼 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 56 |  |  | 대기 버튼 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 57 |  |  | 상점 이용 버튼 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 58 |  |  | 비밀 상점 이용 버튼 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 59 |  |  | 치안 저하 이팩트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 60 |  |  | 봉쇄 이팩트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 61 |  |  | 긴급 이슈 출현 이팩트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 62 |  |  | 사건 가이드 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 63 |  |  | HP/행동력 UI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 64 |  | 격투 | 상성 가위바위보
활동 65 |  |  | 배틀 다이스
활동 66 |  |  | 상성 보정 다이스
활동 67 |  |  | 전투 연출
활동 68 |  |  | BGM 출력과 교체
활동 69 |  |  | 승리 보상
활동 70 |  |  | 패배시 게임오버
활동 71 |  |  | SE 출력
활동 72 |  |  | AI 전투 방침
활동 73 |  |  | 스킬
활동 74 |  | Save/Load | 메인 화면에서 불러오기 | [6 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 10%
활동 75 |  |  | 인 게임에서 저장 및 불러오기 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 76 |  | 추리 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 77 |  |  | 추리 단서 체크 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 78 |  |  | 추리하기(결과값 검출) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 79 |  |  | 보상 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 80 |  |  | 이슈 : 추리 실패
활동 81 |  |  | 사건 : 추리 실패 게임오버 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 82 |  |  | 실패 보정(Retry) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 83 |  |  | 능력치에 따른 단서 체크 보정 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 84 |  |  | BGM 출력과 교체 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 85 |  |  | SE 출력 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 86 |  | 인벤토리 | 인벤토리 출력 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 87 |  |  | 아이템 정보 확인 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 88 |  |  | 아이템 사용 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 89 |  |  | 아이템 장착 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 90 |  |  | 쿨타임 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 91 |  |  | 조력자 선불요금 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 92 |  |  | 조력자 Unidentify | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 93 |  |  | 조력자 중복 장착 불가 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 94 |  |  | 장비 슬롯 제한 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 95 |  |  | 아이템 수량 제한 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 96 |  | 스테이터스 | 격투 스탯 실 격투 컨텐츠 적용 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 97 |  |  | 추리 스탯 실 추리 컨텐츠 적용 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 98 |  |  | 아이템에 따른 증가감 적용 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 99 |  |  | 체력에 따른 게임 오버 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 100 |  |  | 행동력에 따른 실 행동 체크 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 101 |  |  | UI 디자인 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 102 |  |  | 스킬 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 103 |  |  | 돈 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 104 |  |  | 단서 토큰
활동 105 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 106 |  | 아이템 | 아이콘 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 107 |  |  | 효과 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 108 |  |  | 가격 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 109 |  |  | 소지 제한 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 110 |  |  | 구매 및 판매 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 111 |  |  | 상시 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 112 |  |  | 비밀 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 113 |  |  | 아이템 등장 또는 드랍 확률 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 114 |  | 상점 | 상시 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 115 |  |  | 비밀 상점 판매 리스트 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 116 |  |  | UI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 117 |  |  | 비밀 상점 등장 조건 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 118 |  | 오마케 | 플레이어의 진행 결과에 따른 일러스트 해금 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 119 |  |  | 해당 Scene 입수 시 강제로 오마케 저장 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 120 |  | 옵션 | BGM 음량 조절 제한 수립 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 121 |  |  | SE 음량 조절 제한 수립 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 122 |  |  | 명암 조절 제한 수립 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 123 |  |  | 음소거 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 124 |  | 시나리오 구현 | 프롤로그 반영 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 125 |  |  | 1챕터 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 126 |  |  | 2챕터 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 127 |  |  | 3챕터 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 128 |  |  | 4챕터 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 129 |  |  | 5챕터 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 130 |  |  | 챕터 상황 별 BGM, SE 출력 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 131 |  | 기타 스크립트 | 이슈 스크립트 텍스트
활동 132 |  |  | 인물과의 대화 컨텐츠 스크립트 텍스트
활동 133
활동 134 | 그래픽
활동 135 |  | 캐릭터 일러스트 | 기본 일러스트 및 표정 |  |  | 이종건 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 136 |  | 배경 | 시나리오에 기반한 배경 이미지 |  |  | 이종건 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 137 |  | 연출 리소스 | 상황에 따른 효과 |  |  | 이종건 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 138 |  | CG | 상황에 따른 컷씬 |  |  | 이종건 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 139 |  | UI | UI 폴리싱 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
활동 140
활동 141 | 사운드 | BGM |  |  |  | 윤여헌,이정현 | [7 empty] | 90%
활동 142 |  | SE |  |  |  | 이정현 | [7 empty] | 70%
활동 143
활동 144 | QA
활동 145
활동 146
활동 147
활동 148
활동 149
활동 150
활동 151
15.62%
Note on X4: 6kigs_11: 중간점검 20190102

## 프로젝트 플래너 (2)
프로젝트 플래너
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [13 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료
대분류 | 중분류 | 소분류 | 스탭1 | 스탭2 | 스탭3 | 메인 담당자 | 목표 | 유의사항 | 우선 순위 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간 | 실제 시작일 2018-12-26
|  |  | 제작에 순서 페이즈 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
컨텐츠 기획
|  | 격투 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 추리 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 시나리오 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 아이템 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
월드맵 기획
|  | 이동 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 상점 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
|  | 이슈 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
|  | 사건 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 봉쇄 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | AI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 치안 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 15%
시스템 기획
UI
격투
Save/Load
추리
|  | 인벤토리 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 30%
|  | 스테이터스 | [7 empty] | 1 | 12 | 1 | 0 | 50%
아이템
|  | 상점 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
오마케
|  | 옵션 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
프로그래밍
|  | 월드맵 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 40%
|  | UI | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 0 | 40%
|  | 격투 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Save/Load
|  | 추리 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 0 | 70%
인벤토리
|  | 스테이터스 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 0 | 70%
아이템
|  | 상점 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 오마케 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0%
|  | 옵션 | [7 empty] | 1 | 7 | 1 | 0 | 20%
시나리오 구현
[10 empty] | 5 | 9 | 5 | 0 | 0%
[10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 70%
| 그래픽 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 60%
|  | 캐릭터 일러스트 | 기본 일러스트 및 표정
|  | 배경 | 시나리오에 기반한 배경 이미지
|  | 연출 리소스 | 상황에 따른 효과
|  | CG | 상황에 따른 컷씬
|  | UI | UI 폴리싱
| 사운드 | BGM
SE
39.44%

## 마일스톤
| 달성목표(%) | 공정달성표
프로토타입
월드맵
컨텐츠 격투
컨텐츠 추리
컨텐츠 스크립트
오픈 베타
릴리즈

## 히스토리
2018-12-26 |  |  | 2018-12-27
모호성, 시스템 적으로 페이드 아웃이 어떤식으로 이루어지는지 기준이 필요하다. |  |  |  | -레벨 디자인 초안 완성됨
-UI 세부 기획 마무리 예정
텍스트 출력 방식과 이전 로그를 어디까지 저장할 것인가? |  |  |  | -컨텐츠 : 추리 세부 기획 시작할 것
-컨텐츠 : 격투 마무리 단계
씬의 시작과 끝을 정해야 구현점이 구체적. |  |  |  | -스크립트 이외의 SE 구할 것.
-이슈 도입 부에 대해 설명이 전무함. 보강 요망
화면 쉐이킹, 흔들림, 화면 색조 변경, CG출력 |  |  |  | -추리 BGA 레퍼런스 제시 요망
튜토리얼 시스템 가이드
CG저장
///////////NOTICE/////////
장비, 소모 아이템 기준 |  |  | 프로그래머 최소 투입 시기 181231
팀원들 유니티 개발 투입 시기 181228
대화 부분 제작 정책 | 대화 관리 배열 |  | /////////////////////오전 회의 대화 Log////////////////////////////
| 이미지 관리 배열 |  | Pro : 격투를 우선시 된다면 접근만 가능하게끔 월드맵을 제작하고 전투를 우선적 구현을 가능케할 수 있음.
| 특수효과 관리 배열로 나눌 예정이며 배열 수를 정의해주어야 함. |  | 팀원들이 생각하는 우선 순위 월드맵 - > 격투
| 시퀀스 씬넘버와 이벤트 넘버 배정 및 호출 -> |  | Pro : 구현된 제품을 봐야만 하는 사항이 우선 제작 순위가 되는 것이 맞다.
PD : 격투의 재미성에 대해 의구심이 드는 상황이고 월드맵에서 기획에 의한 오류가 등장할 것이라고 판단되지 않음.
181226 // 업무 진행 사항 |  |  | Pro : 전투가 매우 단순하다고 판단됨
PD, SW : PM 결정 요구
///////////////////오전////////////////////// |  |  | PM : 격투 우선 구현 후 폴리싱에 먼저 투입시키도록 함.
Pro : 주사위가 무조건 들어가는가, 주사위의 종류가 있나?, 주사위는 언제 던지나,
All // 대화 텍스트 구현, 연출, 진행 방식에 대해 프로그래머(정지수)와 상담 |  |  | 확정 | 격투는 가위바위보로 상성을 정한 후 전투 주사위를 굴림, 양측 주사위 값 산출,
가위바위보에서 승리한 측에 보정 주사위 추가 및 굴려짐, 보정 주사위에서 가위바위보 패배한 측의 값을
181227 개발 일정 조율 |  |  |  | 차감, 값이 남을 시 추가 데미지로 전환.....
|  |  | 미확정 | 스킬에 대해서는 논의가 필요함, 제작 난이도의 상승
PD,PM,UI 디자이너 |  | 컨텐츠 격투에 대한 정책 재수립,
|  | 아이템 카테고리 - 장비, 소모품, 조력자 등에 대한 정책 수립 | 남은 기획적 업무 ///////////////////////////////////
|  | 인벤토리 구현 방안 검토 | 조사 돌입 연출
|  | UI 디자이너 // PD에게 게임 튜토리얼 시스템적인 기획안 요구 | 격투 중 주사위 연출
보상에 대한 정책
시나리오 라이터 |  | 레벨 디자인 제작 개시 | 아이템에 대한 정책
//////////////오후/////////////
PD // 격투, 인벤토리 시스템 기획 제작 중
레벨 디자이너 // 레벨 디자인 중
UI 디자이너 // 인벤토리 UI 초안 제작 중
PM // 시나리오 스크립트에 기반한 SE 리소스 수집
--------------------------------------------------------------
[싱크 리스트]
프로젝트 종료까지 D-16
프로그래머 포트폴리오 완성 예상 날짜 190102
기획서에 기반한 제작 가능 여부 검토할 것.
제작에 필요한 리소스 레퍼런스 제작 지원 할 것.
팀원 역량 파악
UI 디자이너 1226 금일부터 합숙 시작
외주 QA 취직에 따른 업무 협조량 예측
TC리스트 초안 구상할 것.
1229 팀 전체 모임 예정. AD 서울 상경.
-----------------------------------------------------------------
팀 사기 매우 높음, 메인 프로그래머 지원에 대해 매우 긍정적
팀 건강 상태 대체로 좋음, 실제 제작에 착수 했을 때 멘탈 체크 해줄 것.