## 버그 리포트
리볼트데이 버그 리포트 |  | 일시 2019/01/31 12:00
전 버전 기준 버그수정 완료본으로 테스트함
번호 | 이름 | 내용 | 위치 | 결과
1 | 스토리 진행 불가 | 게임 스타트를 누르면 시나리오씬이 발동되지 않고 곧바로 월드맵으로 이동됨. | 게임 스타트 이후 월드맵 | 테스트 코드 수정
2 | 상점 무작위 등장 | 대치동과 압구정에서만 상점이 뜨는 게 아닌 어느 타일에 가도 shop버튼이 활성화 됨. | 월드맵 | 버그 해결
3 | 퍼포먼스 저하 | 기존에는 없었으나 핸드폰 실행 시 핸드폰이 먹통되는 현상 발생(LG G6) | 디바이스 | 버그 해결
4 | 화면 절전모드 | 게임 실행 중인데도 불구하고 절전모드가 걸림(붕괴3rd와 같은 외국 게임들 처럼) | 디바이스 | 버그 해결
5 | 타일 플래시 | 긴급 이슈가 없는 지역에서도 빨간색 플래시가 발생하는 경우가 발생(캡쳐 기능이 안먹혀 캡쳐 불가) | 월드맵 / 압구정동 | 버그 해결
|  | 위 오류의 경우에는 Safety를 눌렀을때 빨간 게이지가 꽉 찬 걸로 나옴 | 월드맵 / 압구정동 | 버그 해결
6 | 저장 문제 | 저장을 하여도 저장된 것에 세이브 데이터의 간략 기록(언제 저장했는지)이 출력되지 않음(저장자체는 정상작동) | 설정창 | 확인
7 | 로드 문제 | 로드 후 한번 움직이면 그다음 이동이 되지 않음 | 월드맵
8 | 상점 물품 문제 | 어디에든 대치동 상점이 뜨는 것과 별개로 상점 물품 리스트가 로딩 되지 않음(이미지 문제인듯)_ | 상점 | 버그 해결
9 | 조력자 문제 | 조력자 사용시 격투 옵션으로 고정 출력됨 | 조력자 | 버그 해결
10 | 월드맵 BGM | 격투 씬에 돌입하였는데 격투씬 BGM과 월드맵 BGM이 동시에 출력 | 결투 장면 | 버그 해결
11 | 봉쇄 이슈 문제 | 봉쇄 해체를 클리어하였는데도 불구하고 치안도표 게이지가 초기화 되지 않음 | 월드맵 | 버그 해결
12 | 게임 오버 문제 | 게임 오버 후 메인화면으로 갔다가 다시 게임에 들어가면 로드했을 때와 같은 문제 발생 | 월드맵
13 | 상점 리스트 | 규격에 맞게 셋팅되지 않음 | 상점 장면 | 버그 해결
14 | 내정보 아이템 리스트 | 규격에 맞게 셋팅되지 않음 | 내정보 장면 | 버그 해결
15 | 아이템 판매 구현 | 판매 시스템 구현 | 내정보 장면(?)
16 | 타일 눌림 방지 구현 | 화면에 다른 화면에 떠있는 상태에서 타일이 눌리는 현상 제거 | 월드맵 | 버그 해결
17 | 아이템 버프 사용 구분 | 아이템 같은 종류는 더 높은 것만 사용 가능하도록 구현 | 내정보 장면 | 버그 해결
18 | 하늘철 티켓 구현 | 하늘철 사용 시 행동력 소모하지 않음 턴종료시 효과 사라짐 | 월드맵 | 구현
(월드맵, 메인타이틀, 게임오버 BGM은 금일 내에 빠르게 리스트 올리겠음)

## 남은 업무
1 | 한 줄 뉴스 구현
2 | 격투 SE 추가 | 주사위 값 산출 시 천천히 느려지는 사운드 이펙트 추가 요청 | 격투 | 이해 안됨
3 | 격투 연출 | 격투 CG시 SE 출력되지 않음 | 격투 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
4 | 이동 연출 | 박우주의 손 이미지 추가되지 않음 | 월드맵 | 이미지 수정 필요 PD님 전달
5 | 추리 UI 폴리싱
6 | 모바일 내 게임 아이콘 | 게임 아이콘이 유니티 기본 아이콘임 | 게임 실행 전 | 수정 진행중
7 | 월드맵 BGM | 월드맵 BGM이 들어가지 않았음. | 월드맵 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
8 | 메인 타이틀 BGM | 게임 실행 시 스타트 및 로드를 하는 화면에서 음악이 출력되지 않음 | 타이틀 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
9 | 게임오버 BGM | 게임 오버 시 BGM이 출력되지 않음. | 게임오버 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
10 | 추리 BGM | 추리에 사용되는 BGM이 들어가지 않음. | 추리 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
11 | 격투 UI | 상성 관계 표시가 없어서 불편함 | 격투
12 | 격투 아이콘 추가 | 내가 낸 속성이 표시가 되어야 함 | 격투