## 버그 리포트
리볼트데이 버그 리포트 |  | 일시 2019/02/03 06:19
전 버전 기준 버그수정 완료본으로 테스트함
번호 | 이름 | 내용 | 위치 | 결과
1 | 사건 가이드 UI | 사건 가이드, 즉 도착해야되는 지점 UI가 흰색 박스로 출력됨. 폴리싱 필요 | 월드맵 | 이미지 넣으면됨
2 | 오리지널 BGM 대체 | 대체곡으로 쓴 데저트빌딩과 스픽 왈츠가 실행되지 않음. | CSV 씬 | 철자 확인
3 | CG 부분에서 정지 | sceneID17 번에서 CG13번 출력 부분에서 멈춤. 진행 불가(크리티컬) | sceneID17 | 프리팹 수정 해결
4 | 세이브 로드 | 세이브 로드가 작동이 안 됨. 세이브 부분에서 기록이 바로 안뜨고 불러오기 했을 경우 프롤로그부터 다시 시작. | 월드맵 옵션 | 버그 수정
5 | 이슈 CSV 잘못 불러와짐 | 아이로봇 도난 사건에서 불법바이오칩 CSV가 불러와짐. 확인 결과 아이로봇 테이블에는 아이로봇 CSV가 되어있음. | 아이로봇 도난사건 이슈(issueID_626_1) | 재확인 요청
6 | 이슈 진행 오류 | 불법바이오칩 이슈 진행 중 캐릭터 이름창이 전환되면서 게임이 정지됨. (제조자가 뜨고) | 불법 바이오칩 이슈(issueID_622_1) | 테이블 수정
7 | 전민원과의 전투 | 속성(인파,아웃파,그래플) 선택 후 전민원과 전투가 일어나지 않음. | 씬20 이후 1013 | 버그 수정
8 |  | BGM이 루프되지 않음 | 프롤로그 | 재확인 요청
9 |  | 행동력이 최초 10에서 맵을 이동하자 99로 변경 | 월드맵 | 버그 수정
10 |  | 폭파 사건 - 이슈 설명 후 현장 조사(범인과의 대화) 중 쉐이킹이 발생하는데, UI가 움직이며 비정상적으로 보임 | 긴급 이슈 | 테이블 수정 요청
11 |  | 강원진의 최대 체력이 5로 출력 |  | 정보 수정
12 |  | 세이브 기능 작동하지 않음, 불러오기 시 프롤로그로 이동 |  | 버그 수정
13 |  | 대치동에서 압구정동 이동 후 마켓 UI가 바뀌기 전에 마켓 입장을 누르면 일반 상점이 출력된다. | 상점 | 버그 수정
14 |  | 바이오칩, 경한기업 폭탄 테러 인물과 대화가 바뀌며 게임 정지 | 이슈 | 재확인 요청
15 |  | 게임 오버씬 BGM이 씬을 이탈해도 반복된다. | 게임오버 | 버그 수정
16 |  | 게임 오버에서 불러오기를 할 시, 월드맵 옵션에서 Default 값을 클릭할 시 프롤로그로 돌아가던 현상이 일어나지 않음 | 게임오버 | 재확인 요청
17 |  | 턴 종료를 클릭하여도 행동력이 최대치로 회복되지 않는다. | 월드맵 | 버그 수정 (3으로 대입됨)
18 |  | 일원동이 일원으로 출력된다. | 월드맵 | 정보 수정
19 |  | 만든이 선택 후 BGM 출력되지 않음, 메인 화면으로 복귀해도 마찬가지 | 타이틀 | 버그 수정
20 |  | 불러오기 자체는 정상 작동하나, 메인화면 BGM(박우주 테마)가 함께 출력됨 | 타이틀 | 버그 수정
21 |  | 조사 : 결투 X 격투 O | UI | 명칭 수정
22 |  | 상점 입장에 행동력이 소모되지 않으나, 반복 입장시 상품은 변함 | 압구정 비밀상점 | 버그 수정
23 |  | 불러오기 이후 존재하지 않던 긴급 이슈 다수 출현, 치안 도표가 상승한 지역 타일이 있는 반면 그렇지 않은 타일도 존재 | 월드맵 | 버그 수정
24 |  | 군부대 군견, 텍스트 스크립트 없이 바로 격투로 돌입 | 이슈 | 버그 수정
25 |  | 최소 데미지 1이 표기되었으나 실직적으로 데미지는 입지 않음 | 격투 | 버그 수정
26 |  | 취소 후 재돌입 시 다른 긴급 이슈가 출력된다. | 이슈 | 현상 유지
27 |  | 특정 행동(지역 타일 이동)시에 사라졌다가 등장하거나를 반복함 | 월드맵 | 버그 해결
28 | 스토리 진행 불가 | 게임 스타트를 누르면 시나리오씬이 발동되지 않고 곧바로 월드맵으로 이동됨. | 게임 스타트 이후 월드맵 | 테스트 코드 수정
29 | 상점 무작위 등장 | 대치동과 압구정에서만 상점이 뜨는 게 아닌 어느 타일에 가도 shop버튼이 활성화 됨. | 월드맵 | 버그 해결
30 | 퍼포먼스 저하 | 기존에는 없었으나 핸드폰 실행 시 핸드폰이 먹통되는 현상 발생(LG G6) | 디바이스 | 버그 해결
31 | 화면 절전모드 | 게임 실행 중인데도 불구하고 절전모드가 걸림(붕괴3rd와 같은 외국 게임들 처럼) | 디바이스 | 버그 해결
32 | 타일 플래시 | 긴급 이슈가 없는 지역에서도 빨간색 플래시가 발생하는 경우가 발생(캡쳐 기능이 안먹혀 캡쳐 불가) | 월드맵 / 압구정동 | 버그 해결
33 |  | 위 오류의 경우에는 Safety를 눌렀을때 빨간 게이지가 꽉 찬 걸로 나옴 | 월드맵 / 압구정동 | 버그 해결
34 | 저장 문제 | 저장을 하여도 저장된 것에 세이브 데이터의 간략 기록(언제 저장했는지)이 출력되지 않음(저장자체는 정상작동) | 설정창 | 버그 해결
35 | 로드 문제 | 로드 후 한번 움직이면 그다음 이동이 되지 않음 | 월드맵 | 버그 해결
36 | 상점 물품 문제 | 어디에든 대치동 상점이 뜨는 것과 별개로 상점 물품 리스트가 로딩 되지 않음(이미지 문제인듯)_ | 상점 | 버그 해결
37 | 조력자 문제 | 조력자 사용시 격투 옵션으로 고정 출력됨 | 조력자 | 버그 해결
38 | 월드맵 BGM | 격투 씬에 돌입하였는데 격투씬 BGM과 월드맵 BGM이 동시에 출력 | 결투 장면 | 버그 해결
39 | 봉쇄 이슈 문제 | 봉쇄 해체를 클리어하였는데도 불구하고 치안도표 게이지가 초기화 되지 않음 | 월드맵 | 버그 해결
40 | 게임 오버 문제 | 게임 오버 후 메인화면으로 갔다가 다시 게임에 들어가면 로드했을 때와 같은 문제 발생 | 월드맵 | 버그 해결
41 | 상점 리스트 | 규격에 맞게 셋팅되지 않음 | 상점 장면 | 버그 해결
42 | 내정보 아이템 리스트 | 규격에 맞게 셋팅되지 않음 | 내정보 장면 | 버그 해결
43 | 아이템 판매 구현 | 판매 시스템 구현 | 내정보 장면(?) | 구현
44 | 타일 눌림 방지 구현 | 화면에 다른 화면에 떠있는 상태에서 타일이 눌리는 현상 제거 | 월드맵 | 버그 해결
45 | 아이템 버프 사용 구분 | 아이템 같은 종류는 더 높은 것만 사용 가능하도록 구현 | 내정보 장면 | 버그 해결
46 | 하늘철 티켓 구현 | 하늘철 사용 시 행동력 소모하지 않음 턴종료시 효과 사라짐 | 월드맵 | 구현
47 | 사운드 연동 |  | 전체 | 구현
48 | 턴 연출 | 자신 턴이 아닌 경우 우측 UI를 음영 처리 | 월드맵 | 구현

## 남은 업무
1 | 한 줄 뉴스 구현
2 | 격투 SE 추가 | 주사위 값 산출 시 천천히 느려지는 사운드 이펙트 추가 요청 | 격투 | 이해 안됨
3 | 격투 연출 | 격투 CG시 SE 출력되지 않음 | 격투 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
4 | 이동 연출 | 박우주의 손 이미지 추가되지 않음 | 월드맵 | 이미지 수정 필요 PD님 전달
5 | 추리 UI 폴리싱
6 | 모바일 내 게임 아이콘 | 게임 아이콘이 유니티 기본 아이콘임 | 게임 실행 전 | 수정 진행중
7 | 월드맵 BGM | 월드맵 BGM이 들어가지 않았음. | 월드맵 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
8 | 메인 타이틀 BGM | 게임 실행 시 스타트 및 로드를 하는 화면에서 음악이 출력되지 않음 | 타이틀 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
9 | 게임오버 BGM | 게임 오버 시 BGM이 출력되지 않음. | 게임오버 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
10 | 추리 BGM | 추리에 사용되는 BGM이 들어가지 않음. | 추리 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
11 | 격투 UI | 상성 관계 표시가 없어서 불편함 | 격투
12 | 격투 아이콘 추가 | 내가 낸 속성이 표시가 되어야 함 | 격투