## 버그 리포트
리볼트데이 버그 리포트 |  | 일시 2019/02/03 06:19
전 버전 기준 버그수정 완료본으로 테스트함
번호 | 이름 | 내용 | 위치 | 결과
1 | 사건 가이드 UI | 사건 가이드, 즉 도착해야되는 지점 UI가 흰색 박스로 출력됨. 폴리싱 필요 | 월드맵
2 | 오리지널 BGM 대체 | 대체곡으로 쓴 데저트빌딩과 스픽 왈츠가 실행되지 않음. | CSV 씬
3 | CG 부분에서 정지 | sceneID17 번에서 CG13번 출력 부분에서 멈춤. 진행 불가(크리티컬) | sceneID17
4 | 세이브 로드 | 세이브 로드가 작동이 안 됨. 세이브 부분에서 기록이 바로 안뜨고 불러오기 했을 경우 프롤로그부터 다시 시작. | 월드맵 옵션
5 | 이슈 CSV 잘못 불러와짐 | 아이로봇 도난 사건에서 불법바이오칩 CSV가 불러와짐. 확인 결과 아이로봇 테이블에는 아이로봇 CSV가 되어있음. | 아이로봇 도난사건 이슈(issueID_626_1)
6 | 이슈 진행 오류 | 불법바이오칩 이슈 진행 중 캐릭터 이름창이 전환되면서 게임이 정지됨. (제조자가 뜨고) | 불법 바이오칩 이슈(issueID_622_1)
7 | 전민원과의 전투 | 속성(인파,아웃파,그래플) 선택 후 전민원과 전투가 일어나지 않음. | 씬20 이후 1013
8 |  | BGM이 루프되지 않음 | 프롤로그
9 |  | 행동력이 최초 10에서 맵을 이동하자 99로 변경 | 월드맵
10 |  | 폭파 사건 - 이슈 설명 후 현장 조사(범인과의 대화) 중 쉐이킹이 발생하는데, UI가 움직이며 비정상적으로 보임 | 긴급 이슈
11 |  | 강원진의 최대 체력이 5로 출력
12 |  | 세이브 기능 작동하지 않음, 불러오기 시 프롤로그로 이동
13 |  | 대치동에서 압구정동 이동 후 마켓 UI가 바뀌기 전에 마켓 입장을 누르면 일반 상점이 출력된다. | 상점
14 |  | 바이오칩, 경한기업 폭탄 테러 인물과 대화가 바뀌며 게임 정지 | 이슈
15 |  | 게임 오버씬 BGM이 씬을 이탈해도 반복된다. | 게임오버
16 |  | 게임 오버에서 불러오기를 할 시, 월드맵 옵션에서 Default 값을 클릭할 시 프롤로그로 돌아가던 현상이 일어나지 않음 | 게임오버
17 |  | 턴 종료를 클릭하여도 행동력이 최대치로 회복되지 않는다. | 월드맵
18 |  | 일원동이 일원으로 출력된다. | 월드맵
19 |  | 만든이 선택 후 BGM 출력되지 않음, 메인 화면으로 복귀해도 마찬가지 | 타이틀
20 |  | 불러오기 자체는 정상 작동하나, 메인화면 BGM(박우주 테마)가 함께 출력됨 | 타이틀
21 |  | 조사 : 결투 X 격투 O | UI
22 |  | 상점 입장에 행동력이 소모되지 않으나, 반복 입장시 상품은 변함 | 압구정 비밀상점
23 |  | 불러오기 이후 존재하지 않던 긴급 이슈 다수 출현, 치안 도표가 상승한 지역 타일이 있는 반면 그렇지 않은 타일도 존재 | 월드맵
24 |  | 군부대 군견, 텍스트 스크립트 없이 바로 격투로 돌입 | 이슈
25 |  | 최소 데미지 1이 표기되었으나 실직적으로 데미지는 입지 않음 | 격투
26 |  | 취소 후 재돌입 시 다른 긴급 이슈가 출력된다. | 이슈
27 |  | 특정 행동(지역 타일 이동)시에 사라졌다가 등장하거나를 반복함 | 월드맵

## 남은 업무
1 | 한 줄 뉴스 구현
2 | 격투 SE 추가 | 주사위 값 산출 시 천천히 느려지는 사운드 이펙트 추가 요청 | 격투 | 이해 안됨
3 | 격투 연출 | 격투 CG시 SE 출력되지 않음 | 격투 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
4 | 이동 연출 | 박우주의 손 이미지 추가되지 않음 | 월드맵 | 이미지 수정 필요 PD님 전달
5 | 추리 UI 폴리싱
6 | 모바일 내 게임 아이콘 | 게임 아이콘이 유니티 기본 아이콘임 | 게임 실행 전 | 수정 진행중
7 | 월드맵 BGM | 월드맵 BGM이 들어가지 않았음. | 월드맵 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
8 | 메인 타이틀 BGM | 게임 실행 시 스타트 및 로드를 하는 화면에서 음악이 출력되지 않음 | 타이틀 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
9 | 게임오버 BGM | 게임 오버 시 BGM이 출력되지 않음. | 게임오버 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
10 | 추리 BGM | 추리에 사용되는 BGM이 들어가지 않음. | 추리 | 구현함 인스펙터에서 추가 가능
11 | 격투 UI | 상성 관계 표시가 없어서 불편함 | 격투
12 | 격투 아이콘 추가 | 내가 낸 속성이 표시가 되어야 함 | 격투